## Feuil1
Id | Name | Start | Due | Duration (Cal. Days)
1 | Formation: | 05/02/2024 | 01/03/2024 | 26
1.1 | Formation Technique | 05/02/2024 | 01/03/2024 | 26
2 | Recherche et Cadrage de Besoin: | 04/03/2024 | 12/04/2024 | 40
2.1 | Prise en Main du Sujet | 04/03/2024 | 08/03/2024 | 5
2.2 | Discussion avec le Client et Cadrage du Besoin | 11/03/2024 | 15/03/2024 | 5
2.3 | Recherche sur les Outils et Présentation au Client | 18/03/2024 | 29/03/2024 | 12
2.4 | Conception de la Framework et Présentation au Client | 01/04/2024 | 12/04/2024 | 12
3 | Réalisation du FrameWork: | 15/04/2024 | 31/05/2024 | 47
3.1 | Élaboration d'un Prototype et Discussion avec le Client | 15/04/2024 | 03/05/2024 | 19
3.2 | Raffinement de la Framework et Test de Déploiement | 06/05/2024 | 17/05/2024 | 12
3.3 | Points avec le Client pour Détails de la Framework et son Utilisation | 20/05/2024 | 31/05/2024 | 12
4 | Déploiement et Utilisation du FrameWork: | 03/06/2024 | 05/08/2024 | 64
4.1 | Déploiement du FrameWork et Tests d'Utilisation | 03/06/2024 | 21/06/2024 | 19
4.2 | Maintenance et Évolution du FrameWork | 24/06/2024 | 05/08/2024 | 43